PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

MEMBER 1 — INFRASTRUCTURE & DEVOPS

DevSecOps Project · CIS Apache Cassandra 4.0 Benchmark v1.3.0

| Thời gian | 1 tháng (4 tuần) |
| --- | --- |
| Vai trò | Infra + Nền tảng chung |
| Output chính | 3 VM + VPN + CI Runner |

# 1. Tổng quan vai trò

Member 1 là người xây nền tảng cho toàn bộ project. Nếu infra không xong, 3 thành viên còn lại không thể làm việc. Đây là vai trò unblock-first — phải hoàn thành sớm nhất, ưu tiên tuần 1.

## Deliverables tổng thể

| Deliverable | Mô tả |
| --- | --- |
| 3 VM Ubuntu 22.04 | IP tĩnh 192.168.56.11-13, Java 8, Python 3.10, Cassandra 4.0 đã chạy |
| Terraform IaC | File .tf mô tả toàn bộ VM, chạy terraform apply là có môi trường |
| WireGuard VPN | Site-to-site VPN, mỗi thành viên có IP VPN riêng để SSH vào VM |
| Infisical secret management | Lưu SSH key, VMware credentials, Cassandra password tập trung |
| GitHub Actions self-hosted runner | Runner trên gateway VPN, CI kết nối được vào VM qua VPN |
| Terraform remote state | S3 hoặc Terraform Cloud để share state giữa 4 thành viên |
| Prometheus + Grafana | Monitor Cassandra JMX metrics, dashboard live cho demo |
| Cassandra cluster 3 nodes | Cluster hoạt động, nodetool status xanh lá cả 3 node |

# 2. Thiết lập 3 VM Cassandra

## 2.1  Cấu hình VM

| Thông số | VM1 (seed) | VM2 | VM3 |
| --- | --- | --- | --- |
| IP tĩnh | 192.168.56.11 | 192.168.56.12 | 192.168.56.13 |
| OS | Ubuntu 22.04 LTS | Ubuntu 22.04 LTS | Ubuntu 22.04 LTS |
| RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Java | OpenJDK 8 | OpenJDK 8 | OpenJDK 8 |
| Python | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| Cassandra | 4.0.x | 4.0.x | 4.0.x |
| Vai trò | Seed node | Node | Node |

## 2.2  cassandra.yaml — các field bắt buộc cấu hình

cluster_name: 'CIS-Hardening-Cluster'

num_tokens: 256

# VM1:

listen_address: 192.168.56.11

rpc_address: 192.168.56.11

seed_provider:

- class_name: org.apache.cassandra.locator.SimpleSeedProvider

parameters:

- seeds: '192.168.56.11'   # chỉ seed node

# Tắt mặc định — Member 2 sẽ bật qua harden script:

authenticator: AllowAllAuthenticator

authorizer: AllowAllAuthorizer

## 2.3  Firewall ports cần mở

| Port | Protocol | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| 7000 | TCP | Cassandra inter-node communication (gossip) |
| 9042 | TCP | CQL native transport (client connections) |
| 7199 | TCP | JMX monitoring (Prometheus scrape) |
| 22 | TCP | SSH access |
| 9090 | TCP | Prometheus (trên monitoring node) |
| 3000 | TCP | Grafana dashboard |

# 3. Terraform IaC

Mục tiêu: bất kỳ thành viên nào clone repo, chạy terraform apply là có ngay môi trường giống nhau. Không setup tay.

## 3.1  Cấu trúc file Terraform

| File | Nội dung |
| --- | --- |
| terraform/main.tf | Provider config (VMware/VirtualBox), resource definitions cho 3 VM |
| terraform/variables.tf | Khai báo biến: vm_count, base_ip, ssh_key_path, cassandra_version |
| terraform/outputs.tf | Output: IP addresses, SSH connection strings |
| terraform/network.tf | Static IP, network adapter configuration |
| terraform/provisioner.tf | remote-exec để cài Java, Python, Cassandra tự động |

## 3.2  Workflow cho cả nhóm

# Lần đầu (Member 1 làm):

git clone <repo>

cd terraform/

cp terraform.tfvars.example terraform.tfvars  # điền credentials

terraform init

terraform apply

# Các thành viên khác:

git clone <repo>

infisical run -- terraform apply  # tự lấy secret từ Infisical

Dùng Terraform Cloud hoặc S3 backend để lưu state. Không commit file .tfstate lên Git — đây là lỗi bảo mật nghiêm trọng.

# 4. WireGuard VPN + GitHub Actions Runner

## 4.1  WireGuard site-to-site

Cài WireGuard trên gateway (có thể là VM1 hoặc máy host). Cấp mỗi thành viên một peer config để SSH vào VM qua địa chỉ VPN.

# Cài WireGuard trên gateway:

apt install wireguard

wg genkey | tee /etc/wireguard/privatekey | wg pubkey > /etc/wireguard/publickey

# /etc/wireguard/wg0.conf (gateway):

[Interface]

Address = 10.8.0.1/24

ListenPort = 51820

PrivateKey = <gateway_private_key>

[Peer]  # Member 2

PublicKey = <member2_public_key>

AllowedIPs = 10.8.0.2/32

## 4.2  GitHub Actions self-hosted runner

Runner cài trên gateway VPN — có thể SSH vào 3 VM nội bộ. CI/CD workflow sẽ chạy trên runner này thay vì GitHub-hosted runner.

| Bước | Chi tiết |
| --- | --- |
| Đăng ký runner | Settings > Actions > Runners > New self-hosted runner trên GitHub repo |
| Cài runner agent | Chạy script cài đặt từ GitHub trên gateway VM |
| Cấu hình labels | Label: self-hosted, linux, cassandra-lab để workflow chọn đúng runner |
| Test connection | Tạo workflow đơn giản: ssh vào VM1, chạy nodetool status |

# 5. Prometheus + Grafana monitoring

Đây là điểm visual ấn tượng nhất khi demo. Grafana hiển thị Cassandra metrics live trong khi chạy audit và hardening.

## 5.1  Cài đặt

# Prometheus (trên VM1 hoặc dedicated monitoring VM):

# prometheus.yml — scrape JMX exporter từ 3 nodes:

scrape_configs:

- job_name: 'cassandra'

static_configs:

- targets:

- '192.168.56.11:7199'

- '192.168.56.12:7199'

- '192.168.56.13:7199'

# Grafana: import Cassandra dashboard ID 17163 từ grafana.com

## 5.2  Metrics quan trọng cần hiển thị trong demo

| Metric | Ý nghĩa khi demo |
| --- | --- |
| cassandra_stats_heap_used | Heap memory usage — thấy được tác động của workload |
| cassandra_client_request_latency | Read/write latency — cluster hoạt động bình thường |
| cassandra_storage_live_disk_space_used | Disk usage trên từng node |
| cassandra_net_droppedmessage | Dropped messages — health indicator |
| Node count (nodetool status) | 3 nodes đều UN (Up/Normal) sau khi setup |

# 6. Timeline 4 tuần

| Tuần | Mục tiêu | Deliverable cụ thể |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | VM + Cassandra sống | 3 VM chạy, Cassandra cluster up, nodetool status xanh. SSH key setup xong cho cả nhóm |
| Tuần 2 | IaC + VPN | Terraform apply chạy được, WireGuard VPN cấp cho 3 thành viên còn lại, Infisical lưu secrets |
| Tuần 3 | CI Runner + Monitor | GitHub Actions runner đã đăng ký, Prometheus + Grafana hiển thị metrics, test CI workflow cơ bản |
| Tuần 4 | Support & polish | Hỗ trợ Member 2-4 debug, đảm bảo cluster ổn định suốt tuần demo, backup/restore Cassandra nếu cần |

Quan trọng: Member 1 phải xong VM + SSH access trong tuần 1. Đây là hard dependency của toàn nhóm. Nếu chậm, 3 thành viên còn lại không thể test script hay API.

## Kỹ năng cần có

| Kỹ năng | Cần biết gì | Dùng vào đâu |
| --- | --- | --- |
| Linux sysadmin | apt, systemctl, ufw, netplan | Cài đặt và cấu hình VM |
| Terraform cơ bản | resource, variable, output, provisioner | IaC cho 3 VM |
| Networking | Static IP, firewall rules, NAT | Cấu hình VM network |
| WireGuard VPN | wg, wg-quick, peer config | VPN cho cả nhóm |
| Cassandra admin | cassandra.yaml, nodetool, cqlsh | Cluster setup |
| Prometheus/Grafana | scrape config, dashboard import | Monitoring stack |
| GitHub Actions | workflow yaml, self-hosted runner | CI/CD foundation |